## BD
Project | : IDD PIK 2 |  |  | Jakarta, 27 Maret 2021
Subject | : BREAKDOWN PEMASANGAN MARMER & BAHAN BANTU
Location | : JABODETABEK
NO | DESCRIPTION |  |  | HARGA SATUAN
1 | PERINCIAN PEMASANGAN LANTAI , PER M2
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 243000
| screed mu 301/ s3 / setara ( tebal 30mm ) |  | : | 97050
| Tile Adhesive MU 450/ laticrete / Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 47500
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 23000
| Poles Marmer fin. polish + Resin |  | : | 115000
| Epoxy/ RTN |  | : | 52500
| Proteksi plastik cor |  | : | 17000
| Angkut |  | : | 15000
| Coating Material eks Akemi /FILA/ishinol |  | : | 67500
|  | Total | : | 677550
PERINCIAN PEMASANGAN LANTAI MARMER PUTIH, PER M2
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 243000
Bahan Bantu :
| screed mu 301/ s3 / setara ( tebal 30mm ) |  | : | 97050
| Tile Adhesive laticrete putih / Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 60000
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 23000
| Poles Marmer fin. polish + Resin |  | : | 115000
| Epoxy/ RTN |  | : | 52500
| Proteksi plastik cor |  | : | 17000
| Angkut |  | : | 15000
| Coating Material eks Akemi / FILA / ishinol |  | : | 87500
|  | Total | : | 710050
2 | PERINCIAN PEMASANGAN DINDING , PER M2
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 335750
Bahan Bantu :
| Plester dinding mu 301 / S3 / setara ( tebal 3cm ) |  | : | 97050
| Tile Adhesive MU 450/ Laticrete /Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 47500
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 23000
| Resin & finishing |  | : | 35000
| Epoxy/ RTN |  | : | 52500
| Proteksi plastik cor |  | : | 17000
| Angkut |  | : | 15000
| Coating Material eks Akemi /FILA/ishinol |  | : | 67500
|  | Total | : | 690300
PERINCIAN PEMASANGAN DINDING MARMER PUTIH , PER M2
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 325750
Bahan Bantu :
| Plester dinding mu 301 / S3 / setara ( tebal 3cm ) |  | : | 97050
| Tile Adhesive laticrete putih / Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 60000
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 23000
| Resin & finishing |  | : | 35000
| Epoxy/ RTN |  | : | 52500
| Proteksi plastik cor |  | : | 17000
| Angkut |  | : | 15000
| Coating Material eks Akemi / FILA / ishinol |  | : | 87500
|  | Total | : | 712800
3 | PERINCIAN PEMASANGAN BORDER 10 - 20 CM, PER M1
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 95000
Bahan Bantu :
| screed mu 301/ s3 / setara ( tebal 30mm ) |  | : | 12940
| Tile Adhesive MU 450/ laticrete / Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 9500
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 4600
| Poles Marmer fin. polish + Resin |  | : | 23000
| Epoxy/ RTN |  | : | 8500
| Proteksi plastik cor |  | : | 3400
| Angkut |  | : | 3000
| Coating Material eks Akemi /FILA/ishinol |  | : | 9500
|  | Total | : | 169440
4 | PERINCIAN PEMASANGAN SKIRTING 25 CM, PER M1
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 195000
Bahan Bantu :
| Plester dinding mu 301 / S3 / setara ( tebal 3cm ) |  | : | 24262.5
| Tile Adhesive MU 450/ Laticrete /Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 15000
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 5750
| Resin & finishing |  | : | 8750
| Epoxy/ RTN |  | : | 13125
| Proteksi plastik cor |  | : | 4250
| Angkut |  | : | 3750
| Coating Material eks Akemi /FILA/ishinol |  | : | 21875
|  | Total | : | 291762.5
5 | PERINCIAN PEMASANGAN TRAP TANGGA, PER M1
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 468000
Bahan Bantu :
| screed mu 301/ s3 / setara ( tebal 30mm ) |  | : | 32350
| Tile Adhesive MU 450/ laticrete / Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 23750
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 11500
| Poles Marmer fin. polish + Resin |  | : | 71875
| Epoxy/ RTN |  | : | 21250
| Proteksi plastik cor |  | : | 17000
| Angkut |  | : | 15000
| Coating Material eks Akemi /FILA/ishinol |  | : | 23750
|  | Total | : | 684475
6 | PERINCIAN PEMASANGAN TRESHOLD, PER M1
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 95000
Bahan Bantu :
| Screed mu 301/ s3 / setara ( tebal 30mm ) |  | : | 12940
| Tile Adhesive MU 450/ laticrete / Setara - Tebal max 5 mm |  | : | 9500
| Perekat Marmer Ke Adukan Laticrete L3642 ( bonding agent ) |  | : | 4600
| Poles Marmer fin. polish + Resin |  | : | 23000
| Epoxy/ RTN |  | : | 8500
| Proteksi plastik cor |  | : | 3400
| Angkut |  | : | 3000
| Coating Material eks Akemi /FILA/ishinol |  | : | 9500
|  | Total | : | 169440
7 | PERINCIAN PEMASANGAN COUNTER TOP / VANITY TOP, PER M1
| Jasa setting & Pasang Material |  | : | 735000
Bahan Bantu :
| Perekat marmer |  | : | 24000
| detail edging minimalis |  | : | 75000
| Angkut |  | : | 18000
| Coating Material eks Akemi / ishinol |  | : | 67500
|  | Total | : | 919500
8 | PERINCIAN PEKERJAAN DETAIL ( M1 )
| pekerjaan detail profile |  | : | 575000
| pekerjaan detail bullnose |  | : | 45000
| pekerjaan detail tali air |  | : | 52000
| pekerjaan detail gutter |  | : | 182000
| pekerjaan detail inlay |  | : | 85000
9 | PRELIMINARIES
| Mobilisasi + kebersihan u/ buang puing & sampah |  | : | 3540000
| Supervisi , gambar dan pemilihan marmer |  | : | 22500000
| K3 dan Id Card |  | : | 3250000
|  | Total | : | 29290000
Note on C108: user:

## SPH IDD
PILAR ASA MANDIRI
Ruko Permata Regensi Blok D No. 37, Jl. H. Kelik RT 001/RW 006, Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta, 27 Maret 2021
Kepada Yth Bp Randy Andrian
Hal : Penawaran Harga rev 3
Project : IDD PIK 2
Dengan hormat,
Bersama ini kami ajukan penawaran pemasangan dengan perincian harga sebagai berikut :
No | Area Pemasangan | Qty |  | Harga Satuan | Harga Setelah Disc | Total
A | Female Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 16 | m2 | 677550 | 596244 | 9539904
2 | Jasa pasang dinding | 42.76 | m2 | 690300 | 607464 | 25975160.64
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 9.2 | m1 | 459750 | 404580 | 3722136
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 4.6 | m1 | 919500 | 809160 | 3722136
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 5 | unit | 1379250 | 1213740 | 6068700
B | Male Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 21.02 | m2 | 677550 | 596244 | 12533048.88
2 | Jasa pasang dinding | 61.08 | m2 | 690300 | 607464 | 37103901.12
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.4 | m1 | 459750 | 404580 | 2993892
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 3.85 | m1 | 919500 | 809160 | 3115266
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 4 | unit | 1379250 | 1213740 | 4854960
C | Difable Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 4.02 | m2 | 677550 | 596244 | 2396900.88
2 | Jasa pasang dinding | 23.25 | m2 | 690300 | 607464 | 14123538
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.44 | m1 | 459750 | 404580 | 3010075.2
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 919500 | 809160 | 525954
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 1 | unit | 1379250 | 1213740 | 1213740
6 | Penebalan rangka dinding ( dry sistem ) | 5.58 | m2 | 750000 | 660000 | 3682800
D | Nursery
1 | Jasa pasang lantai | 4.68 | m2 | 677550 | 596244 | 2790421.92
2 | Jasa pasang dinding | 23.94 | m2 | 690300 | 607464 | 14542688.16
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.45 | m1 | 459750 | 404580 | 3014121
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 919500 | 809160 | 525954
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 1 | unit | 1379250 | 1213740 | 1213740
B | PRELIMINARIES
1 | Mobilisasi, kebersihan dll | 1 | ls | 3870000 | 3405600 | 3405600
2 | persipan & kerja peralatan | 1 | ls | 1200000 | 1056000 | 1056000
3 | koordinasi & supervisi | 1 | ls | 16500000 | 14520000 | 14520000
|  |  |  | Total |  | 175650637.8
1 | harga sudah termasuk bahan bantu pemasangan ( marking, perekat, resin & finishing )
2 | Pengerjaan akan dilakukan sesuai dengan shop drawing yang telah disetujui
3 | Termin Pembayaran : Dp 30% & progres bulanan
4 | Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Rekening Bank BCA 372 050 1111 an Pilar Asa Mandiri PT
Demikianlah penawaran harga ini kami sampaikan
Hormat kami,
Satino
Pilar Asa Mandiri

## SPK MANDOR
PILAR ASA MANDIRI
Ruko Permata Regensi Blok D No. 37, Jl. H. Kelik RT 001/RW 006, Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta, 27 Maret 2021
Hal : Penawaran Harga rev 3 | SPK MANDOR
Project : IDD PIK 2
Budget Bahan bantu pasang dan operasioanl
No | Area Pemasangan | Qty |  | Harga Satuan | Total jasa | Harga Satuan | Total
A | Female Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 16 | m2 | 170000 | 2720000 | 100000 | 1600000
2 | Jasa pasang dinding | 42.76 | m2 | 250000 | 10690000 | 140000 | 5986400
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 9.2 | m1 | 250000 | 2300000 | 100000 | 920000
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 4.6 | m1 | 450000 | 2070000 | 200000 | 920000
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 5 | unit | 400000 | 2000000 | 200000 | 1000000
B | Male Toilet | [5 empty] | 0
1 | Jasa pasang lantai | 21.02 | m2 | 260000 | 5465200 | 100000 | 2102000
2 | Jasa pasang dinding | 61.08 | m2 | 330000 | 20156400 | 140000 | 8551200
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.4 | m1 | 90000 | 666000 | 100000 | 740000
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 3.85 | m1 | 450000 | 1732500 | 200000 | 770000
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 4 | unit | 400000 | 1600000 | 200000 | 800000
C | Difable Toilet | [5 empty] | 0
1 | Jasa pasang lantai | 4.02 | m2 | 260000 | 1045200 | 100000 | 402000
2 | Jasa pasang dinding | 23.25 | m2 | 330000 | 7672500 | 140000 | 3255000
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.44 | m1 | 90000 | 669600 | 100000 | 744000
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 450000 | 450000 | 200000 | 130000
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 1 | unit | 400000 | 400000 | 200000 | 200000
D | Nursery | [5 empty] | 0
1 | Jasa pasang lantai | 4.68 | m2 | 260000 | 1216800 | 100000 | 468000
2 | Jasa pasang dinding | 23.94 | m2 | 330000 | 7900200 | 140000 | 3351600
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.45 | m1 | 90000 | 670500 | 100000 | 745000
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 450000 | 450000 | 200000 | 130000
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 1 | unit | 400000 | 400000 | 200000 | 200000
B | PRELIMINARIES | [5 empty] | 0
1 | Mobilisasi, kebersihan dll | 1 | ls | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 4000000
|  |  |  | Total | 72274900 | Total | 37015200
Harga adalah jasa dan alat kerja, tidak termasuk bahan bantu pemasangan
Mandor bertanggung jawab atas :
1. menyedikan team / pekerja yg ahli dalam bidangnya
2. menjaga, mengawasi dan koordinasi progres pekerjaan
3. bertanggung jawab terhadap progres & hasil pekerjaan

## REKAP PROYEK
PILAR ASA MANDIRI
Ruko Permata Regensi Blok D No. 37, Jl. H. Kelik RT 001/RW 006, Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta, 27 Maret 2021
| SPH ( deal ) | 175650637.8
Pengeluaran :
| SPK Mandor | 72274900
| BAHAN BANTU & OPR | 37015200
| Lain lain | 10000000
| Total Penegluaran | 119290100
| Margin | 56360537.8
| Presentase Margin | 32.0867 | %

## BA PROGRES
PILAR ASA MANDIRI
Ruko Permata Regensi Blok D No. 37, Jl. H. Kelik RT 001/RW 006, Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta, 04 April 2023
| Kepada Yth Bp Randy Andrian | [8 empty] | Jakarta , 11 April 2022
Hal : Berita Acara Progres pekerjaan 1
Project : IDD PIK 2
No | Area Pemasangan | Qty |  |  |  |  | BOBOT | PROGRES LALU |  | PROGRES INI
|  |  |  | Harga Satuan | Harga Setelah Disc | Total | % | M2 | % | M2 | %
A | Female Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 16 | m2 | 677550 | 596244 | 9539904 | 5.4312 | 0 | 0 | 13.62 | 4.6233
2 | Jasa pasang dinding | 42.76 | m2 | 690300 | 607464 | 25975160.64 | 14.788 | 0 | 0 | 32.42 | 11.212
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 9.2 | m1 | 459750 | 404580 | 3722136 | 2.1191 | 0 | 0 | 4.58 | 1.0549
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 4.6 | m1 | 919500 | 809160 | 3722136 | 2.1191 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 5 | unit | 1379250 | 1213740 | 6068700 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Male Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 21.02 | m2 | 677550 | 596244 | 12533048.88 | 7.1352 | 0 | 0 | 12.92 | 4.3857
2 | Jasa pasang dinding | 61.08 | m2 | 690300 | 607464 | 37103901.12 | 21.1237 | 0 | 0 | 61.31 | 21.2032
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.4 | m1 | 459750 | 404580 | 2993892 | 1.7045 | 0 | 0 | 12.04 | 2.7732
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 3.85 | m1 | 919500 | 809160 | 3115266 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 4 | unit | 1379250 | 1213740 | 4854960 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Difable Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 4.02 | m2 | 677550 | 596244 | 2396900.88 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jasa pasang dinding | 23.25 | m2 | 690300 | 607464 | 14123538 | 8.0407 | 0 | 0 | 16.15 | 5.5853
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.44 | m1 | 459750 | 404580 | 3010075.2 | 1.7137 | 0 | 0 | 5.21 | 1.2
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 919500 | 809160 | 525954 | 0.29943 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 1 | unit | 1379250 | 1213740 | 1213740 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Penebalan rangka dinding ( dry sistem ) | 5.58 | m2 | 750000 | 660000 | 3682800 | 2.0967 | 0 | 0 | 6.82 | 2.5626
D | Nursery
1 | Jasa pasang lantai | 4.68 | m2 | 677550 | 596244 | 2790421.92 | 1.5886 | 0 | 0 | 4.47 | 1.5173
2 | Jasa pasang dinding | 23.94 | m2 | 690300 | 607464 | 14542688.16 | 8.2793 | 0 | 0 | 23.73 | 8.2067
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.45 | m1 | 459750 | 404580 | 3014121 | 1.716 | 0 | 0 | 7.43 | 1.7114
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 919500 | 809160 | 525954 | 0.29943 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jasa pasang & material rangka boxes vanity | 1 | unit | 1379250 | 1213740 | 1213740 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0
B | PRELIMINARIES
1 | Mobilisasi, kebersihan dll | 1 | ls | 3870000 | 3405600 | 3405600 | 1.9388 | 0 | 0 | 0.6786 | 0.96942
2 | persipan & kerja peralatan | 1 | ls | 1200000 | 1056000 | 1056000 | 0.60119 | 0 | 0 | 0.21042 | 0.3006
3 | koordinasi & supervisi | 1 | ls | 16500000 | 14520000 | 14520000 | 8.2664 | 0 | 0 | 2.8932 | 4.1332
Total = |  |  |  | Total |  | 175650637.8 | 100 | 0 | 0 | 204.4823 | 71.4389
| progres bulan lalu | 0 | %
| progres bulan ini | 71.4389 | %
| Total progres | 71.4389 | %
Kedua belah pihak telah melakukan pengecekan bersama dan sepakat bahwa material telah terpasang dengan bobot
kemajuan progres pekerjaan sebesar 71,44 %
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya
| Mengetahui : | [8 empty] | Jakarta , 11 April 2022

## INVOICE
PT PILAR ASA MANDIRI
KWITANSI
| Hari / Tanggal : Selasa, 04 April 2022 |  |  | No : KWI/ASA/356/2022
| Diterima Dari | : | PT. Wijaya Kusuma Contractors
| Alamat | : | Jl. R.P. Soeroso No. 32, Jakarta
| Tlp | : | 021 390 5658
| Fax | :
| Uang Sebanyak | : | 95430991.5167
| Untuk pembayaran | : | progres 1 Pekerjaan pasang marmer toilet magran - T2
| Project | : | Indonesia Design Districk , Jl Rasuna Said, Distrik 11 PIK - 2
| No SPK | : | NO. …/SPK-SATINO/WKC-IDD/IV/2023
| Terbilang | : | # sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah #
| Nilai Kontrak | : | 175650637.8
| Progres 1 sebesar 54,33 % | : | 95430991.5167
Pembayaran di trasfer ke
| Bank | : | BCA
| No Rekening | : | 372 050 1111
| Atas Nama | : | Pilar Asa Mandiri PT
( Satino )

## opname mandor
Project : IDD PIK 2
OPNAME PEKERJAAN MANDOR IPUNG
No | Area Pemasangan | Qty |  | Harga Satuan | Total
A | Female Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 16 | m2 | 170000 | 2720000
2 | Jasa pasang dinding | 42.76 | m2 | 250000 | 10690000
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 9.2 | m1 | 250000 | 2300000
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 4.6 | m1 | 450000 | 2070000
B | Nursery
1 | Jasa pasang lantai | 4.68 | m2 | 260000 | 1216800
2 | Jasa pasang dinding | 23.94 | m2 | 330000 | 7900200
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.45 | m1 | 90000 | 670500
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 450000 | 450000
B | PRELIMINARIES
1 | Mobilisasi, kebersihan dll | 1 | ls | 2000000 | 2000000
|  |  |  | Total | 30017500
Rekap Bayar mandor ipung
|  |  |  | Pembayaran 1 | 5000000
|  |  |  | Pembayaran 2 | 6000000
|  |  |  | Pembayaran 3 | 5000000
|  |  |  | Pembayaran 4 | 10000000
|  |  |  | Total Bayar | 26000000
|  |  |  | Sisa Bayar | 4017500
Harga adalah jasa dan alat kerja, tidak termasuk bahan bantu pemasangan
Mandor bertanggung jawab atas :
1. menyedikan team / pekerja yg ahli dalam bidangnya
2. menjaga, mengawasi dan koordinasi progres pekerjaan
3. bertanggung jawab terhadap progres & hasil pekerjaan
OPNAME PEKERJAAN MANDOR MUSHOLLI
B | Male Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 21 | m2 | 260000 | 5460000
2 | Jasa pasang dinding | 63 | m2 | 330000 | 20790000
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 12 | m1 | 90000 | 1080000
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 3.85 | m1 | 450000 | 1732500
C | Difable Toilet
1 | Jasa pasang lantai | 3.4 | m2 | 260000 | 884000
2 | Jasa pasang dinding | 22 | m2 | 330000 | 7260000
3 | Jasa pasang toping / ambalan | 7.44 | m1 | 90000 | 669600
4 | Jasa pasang top vanity & pelubangan | 0.65 | m1 | 450000 | 450000
|  |  |  | TOTAL | 38326100
|  |  |  | Pembayaran 1 | 5000000
|  |  |  | Pembayaran 2 | 20000000
|  |  |  | Pembayaran 3 | 4000000
|  |  |  | Pembayaran 4 | 1700000
|  |  |  | Pembayaran 5 | 850000
|  |  |  | Pembayaran 6 | 6900000
|  |  |  | Pembayaran 7 | 2650000
Pembayaran 8
|  |  |  | Total bayar | 41100000
|  |  |  | Sisa pembayaran | -2773900
REK BCA 0450 849 260 ( MUSHOLI )
Harga adalah jasa dan alat kerja, tidak termasuk bahan bantu pemasangan
Mandor bertanggung jawab atas :
1. menyedikan team / pekerja yg ahli dalam bidangnya
2. menjaga, mengawasi dan koordinasi progres pekerjaan
3. bertanggung jawab terhadap progres & hasil pekerjaan
OPNAME PEKERJAAN MANDOR RUSKI
a | Toilet
1 | male | 1 | ls | 4500000 | 4500000
2 | fimale | 1 | ls | 4500000 | 4500000
3 | nursery | 1 | ls | 2000000 | 2000000
4 | difabel | 1 | ls | 3000000 | 3000000
|  |  |  | TOTAL | 14000000
Rekap Bayar ruski
|  |  |  | Pembayaran 1 | 5000000
|  |  |  | Pembayaran 2 | 2000000
|  |  |  | Pembayaran 3 | 6000000
|  |  |  | Pembayaran 4 | 1000000
|  |  |  | Total Bayar | 14000000
|  |  |  | Sisa Bayar | 0
IDD PIK 2 ( OPR & BB )
a | Toilet
1 | Operasioal perekat MU 400 |  | ls |  | 648250
2 | Operasioal didit |  | ls |  | 1000000
3 | Operasioal didit |  | ls |  | 1000000
4 | Operasioal didit |  | ls |  | 1000000
5 | Yanu |  | ls |  | 8500000
6 | perekat sthree |  | ls |  | 8258000
20406250
REKAP IDD PIK
1 | Uang Masuk opname | 148427520
2 | Mandor , BB , Opr | 101506250
3 | Sisa / Margin | 46921270

## REKAP OPNAME PROYEK
PILAR ASA MANDIRI
Ruko Permata Regensi Blok D No. 37, Jl. H. Kelik RT 001/RW 006, Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
| Opname pekerjaan | 148427520
Pengeluaran :
opname Mandor
| mandor ipung | 30017500
| mandor musholi | 38326100
| mandor ruski | 14000000
| BAHAN BANTU & OPR | 20406250
Lain lain
| Total Penegluaran | 102749850
| Margin | 45677670
| Presentase Margin | 30.7744 | %